## Seguimiento semanal
Seguimiento de tareas del laboratorio
Tareas registradas: semana 31 de agosto–4 de septiembre de 2026 ¦ Seguimiento: semana 7–11 de septiembre de 2026
Resumen | Valor
Total de tareas | 18
Cumplidas | 0
Avance global | 0%
Área | N.º | Actividad / compromiso | Responsable(s) | Fecha / hito | Estado | % cumplimiento | Evidencia / observaciones | Revisión próxima semana
Investigación – Triaxial de enrocados | 1 | Definir el plan de ensayos | CLGT | Revisar el viernes | Pendiente | 0%
Investigación – Triaxial de enrocados | 2 | Proponer materiales y cotizar; indicar las especificaciones del material | AJNG |  | Pendiente | 0%
Investigación – Temperatura | 1 | Realizar 1 torta | EABB; GEAMD |  | Pendiente | 0%
Investigación – Temperatura | 2 | Verificar consolidómetro | DFRR |  | Pendiente | 0%
Investigación – Temperatura | 3 | Procesar los datos del triaxial UU a 45 °C | EAPS |  | Pendiente | 0%
Investigación – Temperatura | 4 | Calificar las convocatorias de los proyectos | EAPS |  | Pendiente | 0%
Investigación – Temperatura | 5 | Estar pendiente de la prórroga | DFRR |  | Pendiente | 0%
Investigación – Cámara de succión | 1 | Enviar diseño a Pinzuar | DFRR |  | Pendiente | 0%
Investigación – Cámara de succión | 2 | Revisión del estado de conocimiento | CEAMD |  | Pendiente | 0%
Investigación – Cámara de succión | 3 | Entender el procedimiento de ensayo | CEAMD |  | Pendiente | 0%
Coordinación laboratorio | 1 | Entrevistas de convocatoria | JECM | Martes, 13:00–14:00 | Pendiente | 0%
Coordinación laboratorio | 2 | Aseo y orden | JANG | Viernes | Pendiente | 0%
Coordinación laboratorio | 3 | Seguimiento semanal de actividades | CLGT | Presentar el lunes | Pendiente | 0%
Coordinación laboratorio | 4 | Revisar avance de la compra de los marcos de carga | EAPS |  | Pendiente | 0%
Extensión | 1 | Ensayos de anillo vial: Límites (8 c/u), CMO (8), VAM (8; 2 días) y granulometría (8 c/u) |  |  | Pendiente | 0%
Extensión | 2 | Cálculos: PANDA y GPR; Wn; compresores (1 del AP2); CBR |  |  | Pendiente | 0%
Extensión | 3 | Recopilar los parámetros de todos los proyectos y presentar la tabla correspondiente | Luna Ariza |  | Pendiente | 0%
Coordinación laboratorio | 5 | Presentar horario |  |  | Pendiente | 0%
Nota: se conservaron los responsables que aparecen escritos en el tablero. Las actividades sin responsable visible quedaron en blanco para asignación durante el seguimiento.